PATVIRTINTA

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos

vertinimo instituto direktoriaus

# 2024 m. kovo 4  d. įsakymu Nr. 1A-23

# Korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacinio pobūdžio PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS

| Pateiktos pastabos | Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas | Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą | Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kritinės antikorupcinės pastabos |  |  |  |
| 4.1.1 Nesukurta efektyvi gautų mėginių kodavimo sistema, ant plombuotų mėginių pakuočių daromi įrašai iš kurių vėlesniuose tyrimų etapuose kiti darbuotojai gali identifikuoti mėginio užsakovą (klientą), gamintoją ar mėginio savininką (motyvai išdėstyti 3.2 skirsnyje). | 5.1.1 Ieškoti galimybių pakeisti mėginių kodavimo sistemą, kuri vėlesniuose tyrimo atlikimo etapuose užtikrintų tyrimo objektyvumą, taip pat užtikrintų skaitmenizuotą informacijos perkėlimą ir naudojimą mėginių tyrimų atlikimo organizavimo ir duomenų valdymo procesuose. 5.1.2 Užtikrinti tinkamą originalių mėginių pakuočių saugojimą, kad tyrimų atlikimo organizavimo etapuose iš plombuotų mėginių arba mėginio originalių pakuočių nebūtų galimybės identifikuoti mėginio užsakovo, gamintojo, savininko ar platintojo. | 5.1.1. 2023 metais Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – Institutas, NMVRVI) Panevėžio priėmimo skyriuje sėkmingai įdiegtas afrikinio kiaulių maro mėginių registravimo modulis su BAR kodų LIV sistemoje generavimo ir spausdinimo funkcija. Vilniaus laboratorijoje ne maisto mėginių priėmime sukurtas afrikinio kiaulių maro mėginių iš Panevėžio informacijos įkėlimo į LIV sistemą modulis su BAR kodų skenavimo funkcija. Įvertinus minėtų modulių funkcionalumą, darbo laiko resursų taupymą, klaidų rizikos atsiradimo mažinimą – nuspręsta tokį darbo principą taikyti visų mėginių priėmime. Todėl bus patikslintos / papildytos kokybės sistemos procedūros (KSP 7.4.1 Maisto produktų, pašarų ir biologinių mėginių priėmimo, registravimo ir judėjimo laboratorijoje tvarka ir KSP 7.4.3 Ne maisto produktų mėginių priėmimo, registravimo ir judėjimo laboratorijoje tvarka). Mėginių kodavimas Institute įvedant BAR kodų sistemą numatomas įgyvendinti iki 2024-12-30. 5.1.2. Siekiant užtikrinti originalių mėginių pakuočių saugojimą, kad tyrimų atlikimo organizavimo etapuose nebūtų galimybės identifikuoti mėginio užsakovo, gamintojo, savininko ar platintojo, numatoma pakeisti skyrių vidines kokybes sistemos procedūras, kurios yra susietos su bendromis kokybės sistemos procedūromis KSP 7.4.1 Maisto produktų, pašarų ir biologinių mėginių priėmimo, registravimo ir judėjimo laboratorijoje tvarka ir KSP 7.4.3 Ne maisto produktų mėginių priėmimo, registravimo ir judėjimo laboratorijoje tvarka, nurodant mėginių judėjimo skyriuje tvarką, įtvirtinant pareigą kiekviename skyriuje naudoti papildomą neutralią pakuotę, kurioje mėginys saugomas viso tyrimo proceso metu ir iš kurios nebūtų galimybės identifikuoti mėginio užsakovo, gamintojo, savininko ar platintojo. Numatoma įgyvendinti iki 2024-03-30. |  |
| 4.1.2 Nereglamentuota ir neautomatizuota mėginių tyrimų užduočių paskirstymo tvarka, dauguma veiksmų / žingsnių atliekami rankiniu būdu ir priklauso nuo skyriaus vedėjo sprendimų arba analitikų / tyrėjų pasirinkimo. Nekontroliuojamos galimos tendencijos, jeigu būtų atvejai, kad tam tikrų užsakovų (klientų), gamintojų ar mėginių savininkų tyrimus tiria tie patys analitikai / tyrėjai (motyvai išdėstyti 3.3 skirsnyje). | 5.1.3 Teisiniame reglamentavime įtvirtinti nuostatas, kokia tvarka ir kokiais kriterijais remiantis skyriuose yra paskirstomi naujų mėginių tyrimai. 5.1.4 Tobulinti informacinę sistemą ir įdiegti priemones (modulį), sudarančias technines galimybes automatizuotai paskirstyti mėginių tyrimų užduotis. | 5.1.3. Skyrių kokybės sistemos procedūrose, aprašančiose mėginių judėjimą skyriuje, bus aprašyta / papildyta informacija, kokia tvarka ir kokiais kriterijais remiantis skyriuose turi būti paskirstomi naujų mėginių tyrimai. Planuojama peržiūrėti ir papildyti esamus nustatytus mėginių tyrimo eiliškumo kriterijus. Dėmesys bus kreipiamas ypatingai į šiuos kriterijus: - Konfidencialumo užtikrinimas paskirstant mėginius. Kai skyriuje yra ribotas tyrėjų skaičius (vienas arba du tyrėjai), kurie yra specializuoti atlikti tam tikrus tyrimus; - Mėginių paskirstymas tyrimui pagal registracijos datą; - Mėginių paskirtymas pagal svarbumą / pirmenybę (maisto kilmės protrūkių mėginiai, trumpo galiojimo termino mėginiai bei mėginiai, kuriuos pagal tyrimų metodikas reikia atlikti kuo skubiau). Numatoma įgyvendinti iki 2024-06-01. 5.1.4. Bus parengtas kreipimasis asignavimų valdytojui (ŽŪM) dėl papildomų lėšų būtiniems LIVS sistemos praplėtimo / tobulinimo darbams atlikti. Tame tarpe ir aukščiau paminėto modulio sukūrimui.Vykdant LIVS modernizavimo darbus bus sukurtas modulis, skirtas automatiniam mėginių tyrimų užduočių paskirstymui, taip pat ir užduočių priskyrimo atitinkamam tyrėjui, bei stebėsenai ir kontrolei. Kreipimąsi dėl lėšų numatoma pateikti ŽŪM iki 2024-03-30. LIVS modernizavimo darbus numatoma įgyvendinti iki 2025-06-30, jei bus gautos papildomos lėšos būtiniems LIVS sistemos praplėtimo / tobulinimo darbams atlikti. |  |
| 4.1.3 Antikorupciniu požiūriu rizikinga praktika, kai už tyrimų atlikimą atsakingų skyrių vedėjai, kiti darbuotojai dėl atliekamo mėginių tyrimo tiesiogiai gali bendrauti su užsakovais (klientais), gamintojais ar mėginio savininkais (motyvai išdėstyti 3.4 skirsnyje). | 5.1.5 Pakeisti teisinį reglamentavimą ir atsisakyti praktikos, kai mėginio tyrimo atlikimo organizavimo klausimais su užsakovais tiesiogiai bendrauja tyrimus atliekančių skyrių vedėjai ir kiti darbuotojai. 5.1.6 Taikyti ,,vieno langelio“ principą ir užtikrinti, kad su užsakovais visais mėginių tyrimų atlikimo klausimais tiesiogiai bendrautų darbuotojai, kurių funkcijos nesusijusios su mėginių tyrimų atlikimo organizavimu, atitinkamai darant šių veiksmų garso / vaizdo įrašus ar kitomis techninėmis priemonėmis fiksuojant tokio bendravimo atvejus. | 5.1.5 Antikorupciniu požiūriu, kai už tyrimų atlikimą atsakingų skyrių vedėjai, kiti darbuotojai dėl atliekamo mėginių tyrimo tiesiogiai gali bendrauti su užsakovais (klientais), gamintojais ar mėginio savininkais, rizika iš esmės bus pašalinta, kai Institute bus įdiegtas „vieno langelio“ principas (5.1.6 punktas numatoma įgyvendinti iki 2024-03-30). Siekiant skaidresnio susitikimų su išorės subjektais organizavimo, bus papildytos NMVRVI direktoriaus 2009 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1A–1 patvirtintos Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės). Taisyklėse bus konkrečiai aprašyta susitikimų su išorės subjektais (pvz., su tiekėjais dėl laboratorinės įrangos ir / ar priemonių gedimų, dėl sutarčių sudarymo su galimais laboratorinių tyrimų užsakovais ir kt.) organizavimo tvarka (bendras fizinių susitikimų registravimas, atsakingas darbuotojas, susitikimų protokolo surašymo, registravimo ir saugojimo reikalavimai, video ir / ar audio įrašų darymas užtikrinant asmens duomenų apsaugos reikalavimus). Numatoma įgyvendinti iki 2024-04-30. 5.1.6. Institute diegiamas „vieno langelio“ principas. Šis principas apims tiek Vilniaus, tiek teritorinius skyrius. Numatoma tikslinti bendrosios kokybės sistemos procedūras: KSP 7.1.1 Užsakymų, sutarčių analizė ir vykdymas (l.6), KSP 7.4.1 Maisto produktų, pašarų ir biologinių mėginių priėmimo, registravimo ir judėjimo laboratorijoje tvarka (l.8), KSP 7.4.3 Ne maisto produktų mėginių priėmimo, registravimo ir judėjimo laboratorijoje tvarka (l.5), įtvirtinant „vieno langelio“ principą ir apribojant darbuotojams, kurių funkcijos susijusios su mėginių tyrimų atlikimu bei organizavimu, galimybę bendrauti su užsakovais. Visi pokalbiai bus įrašomi. Vyksta „vieno langelio“ veikimo testavimo darbai, galutinai procesas bus įdiegtas tiek Vilniaus, tiek teritoriniuose skyriuose iki 2024-03-30. |  |
| - Kitos antikorupcinės pastabos |  |  |  |
| 4.2.1 Informacinėje sistemoje ir popierinės formos dokumentuose fiksuojami skirtingi veiksmai / žingsniai, todėl mėginio tyrimo atlikimo organizavimo eigos atsekamumas negalimas naudojantis tik viena iš šių formų (motyvai išdėstyti 3.1.1 skirsnyje). | 5.3.1 Išanalizuoti LIVS ir popierinės formos dokumentuose fiksuojamus mėginio tyrimo atlikimo visus etapus (nuo mėginio gavimo iki protokolo patvirtinimo ir išsiuntimo), įvertinti LIVS ir dokumentų atsekamumo skirtumus, numatyti informacinės sistemos tobulinimą įtraukiant trūkstamų veiksmų / žingsnių fiksavimą ir įmanomuose tam tikrų tyrimų procesuose palaipsniui pereiti vien prie elektroninės procesų valdymo sistemos, kur tai objektyviai įmanoma. 5.3.2 Pereinamuoju laikotarpiu, kol bus vykdomas informacinės sistemos tobulinimas, įvertinti skyrių veiklos specifiką, ir atsižvelgiant į tai, nustatyti pareigą popierinės formos lydimuosiuose dokumentuose fiksuoti veiksmus / žingsnius: kas ir kada tikrino mėginio tyrimo rodmenų rodiklius, aptiko (nustatė) klaidas ar neatitikimus, pavedė atlikti pakartotinį tyrimą, atliko kitus tarpinius veiksmus, reikšmingus mėginio tyrimo rezultatų fiksavimui (įskaitant MRV ir VRV skyriaus veiksmus). | 5.3.1. Numatoma atlikti LIVS ir popierinių formų, kuriose fiksuojama mėginio tyrimo atlikimo etapai, peržiūra visuose skyriuose, identifikuoti visi etapai, kurie neatžymimi nei popierinėje, nei elektroninėje formoje. Gauta informacija bus išanalizuota, identifikuojama, kurie etapai esamu momentu negali būti perkeliami į elektroninę formą, kadangi reikalingos lėšos LIVS sistemos atnaujinimui. Numatoma identifikuotus etapus fiksuoti popieriniuose dokumentuose, bus aktualizuoti skyrių kokybės sistemos procedūrų dokumentai, aprašantys skyrių darbą su LIVS, iki 2024-06-30. Iki 2024-03-30 bus kreiptasi į ŽŪM dėl lėšų LIVS sistemos tobulinimui, kad būtų sudaryta galimybė visus numatytus tyrimo etapus fiksuoti elektroninėje formoje. Numatoma įgyvendinti iki 2025-06-30, jei bus skirtos lėšos. 5.3.2. Bus aktualizuota bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.11.1 Darbas su LIVS (l.5), kurioje bus aprašyta įvesties klaidų taisymo LIV sistemoje tvarka, taip pat KSP 7.5.1 Įrašų valdymas (l.2) p. aprašyta tvarka, kad atlikus techninių įrašų keitinius turi būti saugomi ir pradiniai ir pakeisti duomenys, įskaitant informaciją apie keitimo datą, kas buvo pakeista ir nurodant už pakeitimus atsakingus asmenis. Taip pat numatyta vertinti korekcinių veiksmų rezultatyvumą. Numatoma įgyvendinti iki 2024-06-30. |  |
| 4.2.2 Naudojama informacinė sistema nepakankamai funkcionali, nėra tiesioginės prieigos (sąsajos) su VMVT informacine sistema, todėl egzistuoja korupcijos rizika dėl neskaitmenizuotų reikšmingų procedūrų (motyvai išdėstyti 3.1.2 skirsnyje). | 5.3.3 Tobulinti LIVS ir su sistemų naudojimu susijusį teisinį reglamentavimą – užtikrinti prieigą (sąsają) su VMVT informacine sistema, ir spręsti dėl galimybės maisto ir ne maisto mėginius registruoti vienoje sistemoje. 5.3.4 Informacinėje sistemoje sudaryti galimybes užsakovams prisijungus prie sistemos užpildyti prašymo formą, stebėti tyrimo etapų eigą (kada pradedamas tyrimas, kiek laiko jis daromas, kada baigiamas ir pan.) bei automatizuotai gauti elektroniniu būdu pasirašytus mėginių tyrimų protokolus. | 5.3.3. 2024 m., kaip ir kiekvienais metais, vykdomi laboratorinės informacijos valdymo sistemos (LIVS) atnaujinimo darbai, siekiant gerinti skaitmenizavimą visuose mėginių judėjimo laboratorijoje valdymo procesuose. Šiuo metu vyksta LIVS atnaujinimo darbai, siekiant visus ne maisto mėginius įregistruoti LIVS ir užtikrinti ne maisto mėginių judėjimo laboratorijoje procesų efektyvų registravimą vienoje sistemoje. Darbus planuojama pabaigti iki 2024-10-30. Tobulinant LIVS, kad būtų užtikrinta prieiga ar sąsaja su VMVT informacinėmis sistemomis, iki 2024-03-30 bus kreiptasi į VMVT (raštu) dėl duomenų mainų formato standartizavimo bei galimos informacinių sistemų integracijos arba tiesioginės sinchronizavimo funkcijos įdiegimo. 5.3.4. Iki 2024-03-30 bus kreiptasi į asignavimo valdytoją (ŽŪM) dėl lėšų skyrimo LIVS sistemos modernizavimui. Gavus lėšas, atitinkamai bus planuojamas LIVS atnaujinimas, numatyta išorinio modulio sukūrimas, kuriame VMVT ir kiti užsakovai galės / turės galimybę užregisruoti mėginius. Taip pat bus sudaryta galimybė tiek VMVT inspektoriams, tiek kitiems užsakovams stebėti tyrimų eigą bei bei automatizuotai gauti elektroniniu būdu pasirašytus protokolus. Numatoma įgyvendinti iki 2025-06-30, jeigu bus gautos lėšos LIVS sistemos modernizavimui. |  |
| 4.2.3 Tobulintina mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) tvarka. Neskaitmenizuotas mėginių tyrimų protokolų pasirašymo ir tyrimų rezultatų pateikimo užsakovams procesas (motyvai išdėstyti 3.7 skirsnyje). | 5.3.5 Išanalizuoti taikomą praktiką ir teisiniame reglamentavime nustatyti mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) tvarką, nustatančią kokiu sprendimu iš esmės gali būti keičiami tyrimų protokolai bei kokiais atvejais mėginių tyrimų protokolai privalo būti taisomi (keičiami) atliekant pakartotinius tyrimus ir pan. Siekiant mažinti korupcijos rizikas, rekomenduotina atsisakyti galimybės užsakovams dėl mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) kreiptis telefonu arba tokius telefoninius prašymus / skundus visada fiksuoti, darant jų garso įrašus. 5.3.6 Siekiant efektyvesnės kontrolės, informacinėje sistemoje įdiegti priemones (modulį), sudarančias technines galimybes klasifikuoti ir įvairia forma filtruoti visus mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) atvejus, nustatant jų atsekamumą visuose padaliniuose. | 5.3.5. Bus išanalizuotas mėginių tyrimų protokolų taisymo procesas ir pakeista bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.8.1 Tyrimų protokolų rengimas ir pateikimas užsakovams (l.10), joje nurodant mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) tvarką, t. y., kad tyrimų protokolai gali būti keičiami: - Informacijos keitimas, kai to prašo užsakovas (raštu, el. paštu); - NMVRVI pastebėjus techninę klaidą (nesusijusią su tyrimų rezultatu); - Po gauto skundo nagrinėjimo, kai skundų nagrinėjimo komisija priima sprendimą dėl tyrimų protokolo keitimo; - NMVRVI pastebėjus klaidingą tyrimų rezultatą protokole, atlikus neatitikties analizę ir identifikavus neteisingo rezultato pateikimo priežastį. Direktorius (ar vadovybė) dėl tyrimų protokolų keitimo informuojamas: 1. Kai užsakovui pateiktas klaidingas tyrimų rezultatas dėl darbuotojo kompetencijos stokos; 2. Kai užsakovui pateiktas klaidingas tyrimų rezultatas dėl pagrindinės įrangos gedimo, netinkamo / nepakankamo tikslumo, matavimo sieties neužtikrinimo; 3. Kai įtariamas užsakovo piknaudžiavimas keisti informaciją tyrimų protokoluose (dažnai pateikiami prašymai keisti informaciją ir pan.); 4. Kai tyrimų rezultatai tyrimų protokole keičiami skundų nagrinėjimo komisijos sprendimu. Taip pat „vieno langelio“ principo įdiegimas leis atlikti besikreipiančiųjų su skundais telefoninių popkalbių įrašus, taip pat bus eliminuota galimybė užsakovams dėl mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) kreiptis telefonu (nepaliekant įrašo). Numatoma įgyvendinti, t. y. įtvirtinti minėtą mėginių tyrimų protokolų taisymo (keitimo) tvarką, iki 2024-03-30. 5.3.6. Numatyta parengti Instituto taisytų tyrimų protokolų registą (elektronine forma), kuriame bus registruojama visa su tyrimo protokolo taisymu susijusi informacija ir išlaikytas taisymų atsekamumas (tyrimo protokolo data, taisyto protokolo data, taisymo priežastis, atlikti taisymai (nurodyti kokie) ir pan.), už registro pildymą paskirti atsakingi asmenys. Vyksta proceso testavimas, numatoma įgyvendinti iki 2024- 06-01. Atlikus LIVS atnaujinimo darbus, šis registras bus neatsiejama LIVS dalis. |  |
| 4.2.4 Teisiniame reguliavime suteikti pernelyg platūs įgaliojimai dėl tyrimų protokolų pasirašymo. Nenustatyta kokiems atvejams esant, tyrimų protokolų skiltyje „Instituto vadovas (Skyriaus vedėjas)“ pasirašo skyriaus vedėjas ar pavaduojantis asmuo, ir kokiais atvejais – NMVRVI direktorius ar jį pavaduojantys asmenys. | 5.3.7 Teisiniame reglamentavime įtvirtinti aiškius kriterijus pagal kuriuos nustačius neatitiktis (nežymias ir žymias) būtų privaloma informuoti vadovus ir užsakovus. 5.3.9 Įvertinti teisinį reglamentavimą ir tyrimų protokolo formą bei nustatyti, kokiems atvejams esant tyrimų protokolus skiltyje „Instituto vadovas (Skyriaus vedėjas)“ pasirašo tyrimus atlikusio skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis asmuo, ir kokiais atvejais – NMVRVI direktorius ar jį pavaduojantys asmenys | 5.3.7. Bus aktualizuota bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.10.1 Neatitiktinių darbų kontrolė ir korekciniai veiksmai (l.6). Apibrėžti kriterijai pagal kuriuos nustačius neatitiktis turi būti informuojamas Instituto direktorius, užsakovas, kiti susiję asmenys. Numatoma įgyvendinti iki 2024-03-15. 5.3.9. Bus aktualizuota bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.8.1 Tyrimų protokolų rengimas ir pateikimas užsakovams (l.10), p. 6.3.2 patikslinant: tyrimų protokolus skiltyje „Skyriaus vedėjas / skyriaus patarėjas pasirašo skyriaus, kuriame atliktas tyrimas vedėjas, jam nesant darbo vietoje- skyriaus patarėjas. NMVRVI direktorius ar jį pavaduojantys asmenys bus eliminuoti iš pasirašančiųjų protokolus sąrašo. Numatoma įgyvendinti iki 2024-03-30. |  |
| 4.2.5. Tobulintina neatitiktinių darbų kontrolės procedūra (motyvai išdėstyti 3.5 skirsnyje). | 5.3.8 Svarstyti galimybę susisteminti ir centralizuotai vykdyti visų skyrių neatitikčių ir korekcinių veiksmų registravimą. . | 5.3.8. Nuo 2024-01-01 Instituto Vilniaus ir teritorinių skyrių veikloje nustatytos neatitiktys registruojamos viename KSF 7.10.1-2 „Neatitikčių ir korekcinių veiksmų ataskaitų registre“ „SharePoint“ platformoje. Aktualizuota bendroji kokybės sistemos procedūra KSP 7.10.1 Neatitiktinių darbų kontrolė ir korekciniai veiksmai (l.6), kurioje aprašyta visų Instituto skyrių centralizuota neatitikčių ir korekcinių veiksmų registravimo tvarka. |  |
| 4.2.6 Nepakankama viešųjų ir privačių interesų kontrolė, kuri atliekama formaliai (motyvai išdėstyti 3.8 skirsnyje). Neįžvelgiama būtinybės įpareigoti viešai deklaruoti viešuosius ir privačius interesus kitus darbuotojus, pavyzdžiui, analitikus / tyrėjus, inžinierius, veterinarijos gydytojus, skyrių atsakingus asmenims, kurie vykdydami funkcijas dalyvauja mėginių tyrimų atlikimo organizavimo procedūrose, bendrauja su užsakovais. | 5.3.10 Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatomis, spręsti dėl kitų darbuotojų, dalyvaujančių mėginių tyrimų atlikimo organizavimo procedūrose, įpareigojimo teikti viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. 5.3.11 Tobulinti teisinį reglamentavimą, kuriame būtų numatyta, kokiu periodiškumu turėtų būti vykdoma viešųjų ir privačių interesų kontrolė ir kokia tvarka apie galimus darbuotojų viešųjų ir privačių interesų konfliktus turi būti informuojami tiesioginiai vadovai. Taip pat skyrių vadovams įtvirtinti pareigą, susipažinti su naujai pateikiamomis pavaldžių darbuotojų privačių interesų deklaracijomis ir tinkamai naudoti informaciją skirstant užduotis. | 5.3.10. NMVRVI direktoriaus 2019-12-10 įsakyme Nr. 1A-107 „Dėl privačių interesų deklaravimo“ su vėlesniais jo pakeitimais, patvirtintas karjeros valstybės tarnautojų, teikiančių privačių interesų deklaracijas, pareigybių sąrašas bei paskirtas atsakingas asmuo už šios srities kontrolę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 13 punktu, kuris suteikia teisę Instituto vadovui į deklaruojančių asmenų sąrašą įtraukti ir kitus darbuotojus (suderinus su VTEK), kuriems priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, Institutas spręs dėl kitų darbuotojų, dalyvaujančių mėginių tyrimų atlikimo organizavimo procedūrose, įpareigojimo teikti viešųjų ir privačių interesų deklaracijas ir imsis veiksmų: 1) atliks visapusišką darbuotojų, dalyvaujančių mėginių tyrimų atlikimo organizavimo procedūrose, pareigybių vykdomų funkcijų atitikties VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalies 13 punktui vertinimą; 2) dėl į sąrašą įtrauktinų pareigų, jei tokių bus, kreipsis į VTEK; 3) parengs NMVRVI direktoriaus 2019-12-10 įsakymo Nr. 1A-107 „Dėl privačių interesų deklaravimo“ keitimą ir papildymą (toliau – Įsakymas). Numatoma įgyvendinti iki 2024-10-31. 5.3.11. Siekiant efektyviau įgyvendinti privačių interesų deklaravimą ir stebėseną, Įsakyme bus numatyta, kad Instituto darbuotojas, turintis deklaruoti privačius interesus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paskyrimo / priėmimo į pareigas Institute, taip pat po nurodytų aplinkybių (bus atitinkamai įvardintos aplinkybės) atsiradimo informuoti Instituto įgaliotus asmenis apie tame pačiame skyriuje, padalinyje, pareigas einančius giminaičius pagal tiesiąją (proseneliai, seneliai, tėvai, vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai ir t. t.) ir / arba šoninę (broliai ir seserys, pusbroliai ir pusseserės, dėdės arba tetos ir sūnėnai arba dukterėčios ir t. t.) giminystės liniją, ir / arba svainystės santykiais susijusius asmenis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.132, 3.133, 3.136 straipsniai). Įsakyme Instituto skyrių ir teritorinių padalinių vadovams bus nurodyta du kartus per kalendorinius metus atlikti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų viešai VTEK interneto svetainėje skelbiamų privačių interesų deklaracijų turinio peržiūrą ir, kilus abejonėms dėl galimų konflikto rizikų (nepotizmo, šališkumo apraiškų, kt.), apie tai nustatyta tvarka ir terminais informuoti Instituto direktorių ir jo paskirtą asmenį atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. Įsakyme bus aprašyta kokia tvarka atsakingas asmuo apie privačių interesų deklaracijų duomenis ir jų pasikeitimą informuoja tiesioginius vadovus. Taip pat kokių terminų privalo laikytis įstaigos atsakingas asmuo ir kokiu periodiškumu turi vykdyti pateiktų deklaracijų kontrolę bei kaip tiesioginiai vadovai užtikrina nešališką procesą, neskirti asmenims užduočių, susijusių su užsakovais. Atkreiptina, kad Institute 2023 m. efektyviau pradėta vykdyti privačių interesų deklaracijų kontrolę. Išanalizavus Instituto darbuotojų 51 deklaraciją, dėl galimo privačių interesų konflikto kreiptasi į 4 darbuotojus. 2 darbuotojams pasiūlyta pateikti prašymą NMVRVI direktoriui dėl nusišalinimo nuo vykdomų funkcijų siekiant išvengti galimo interesų konflikto ir 2 darbuotojams parengti Instituto direktoriaus įsakymai dėl nušalinimo atliekant jų funkcijas. Numatoma įgyvendinti iki 2024-12-20. |  |

____________

Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos.